КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ПАО «ЛУКОЙЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

НОМИНАЦИЯ «ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»

ПРОЕКТ

«АВТОДРОМ для самых маленьких»

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Росинка»

город Лангепас

2021 год

|  |
| --- |
| **Кто будет выполнять проект?**  ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» (корпус 2, ул. Мира, 28 «А») будет являться базовой площадкой для реализации проекта. В рамках реализации проекта предусмотрено тесное сотрудничество с представителями ОГИБДД ОМВД по г. Лангепасу, а также привлечение воспитанников других дошкольных образовательных учреждений и учеников начальной школы №3 (отряд ЮПИД).  ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» будет являться базовой площадкой для организации и проведения мероприятий по изучению правил дорожного движения.  **Почему и кому нужен этот проект?**  Игровой комплекс «Автодром», расположенный на территории учреждения будет являться центром для организации прогулок, мероприятий, логических, спортивных и познавательных игр. Проект «Автодром» для самых маленьких» направлен на формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. Проект позволит решить актуальные проблемы для дошкольных образовательных учреждений города.  **Каковы его цели и задачи?**  Целью реализации данного проекта является создание городского игрового пространства по изучению правил дорожного движения, установка игрового комплекса «Автодром» на территории одного из корпусов.  Проект направлен на решение следующих **задач:**   * формирование культуры поведения на дорогах у детей дошкольного возраста через организацию мероприятий между всеми участниками дорожного движения (ребенок – взрослый – водитель – инспектор ГИБДД); * обучение и закрепление правил дорожного движения и практических навыков безопасного поведения дошкольников в условиях специально оборудованного игрового пространства; * обучение детей езде на детском игровом и спортивном оборудовании; * разработка и внедрение программно-методического обеспечения для организации занятий с детьми на игровой площадке «Автодром» с детьми дошкольного возраста (от 2 до 8 лет); * привлечение родительской общественности, социальных партнеров учреждения к реализации мероприятий проекта.   **Что получится в результате?**  На территории детского сада будет оборудован игровой комплекс «Автодром» общей площадью 150 кв.м. По его территории замкнутая в круговое движение дорога, на которой имеется разметка для двустороннего движения, пешеходных переходов. На дороге будет проходить обучение езде на игровых электромобилях, веломобилях, велосипедах и самокатах, организованы соревнования и мероприятия. Вдоль периметра дороги расположено мобильное полифункциональное игровое оборудование «Дорожные знаки», «Светофоры». Внутри периметра дороги расположены стационарные игровые комплексы «Пункт ДПС», «Автозаправочная станция», «Автостоянка», на базе которых будут организованы обучающие сюжетно-ролевые игры.  **Как проект будет выполняться?**  В игровом центре «Автодром» организуются сюжетно-ролевые игры, обучение езде на игровых электромобилях, веломобилях, велосипедах и самокатах. Совместно с воспитанниками других детских садов организованы городские соревнования и мероприятия. Общий охват воспитанников детского сада составит более 500 человек и общий охват воспитанников других дошкольных образовательных учреждений составит более 300 человек.  **Сколько времени необходимо на реализацию проекта?**  Оборудование для игрового центра будет приобретено и установлено весной 2022 года и уже летом 2022 года более 800 воспитанников детских садов смогут посещать игровой комплекс «Автодром». Далее игровой центр будет использоваться постоянно для организации внутрисадовых и городских мероприятий.  **Сколько для этого потребуется денег?**  На приобретение оборудования и предметов длительного пользования необходимо 650 тысяч рублей, из них 500 тысяч рублей за счет грантовой поддержки и 150 тысяч рублей за счет бюджета учреждения.  **Кем проект поддерживается?**  Сотрудничество с социальными партнерами: Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, ЛГ МАОУ «СОШ №3», ОГИБДД ОМВД по г. Лангепасу даст возможность расширить поле деятельности и оказать помощь при организации образовательных событий для детей дошкольного возраста |
| Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации |
| Подпись руководителя проекта: |
|  |
| Подпись руководителя организации: |
|  |
| Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  (для организации) |
| Пункты заполняются при регистрации проекта:  Регистрационный номер заявки |
| Дата регистрации заявки |
| Подпись лица, принявшего заявку |

**Описание организации**

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Росинка» основан путем слияния двух детских садов ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Теремок» и ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» в июле 2020 года.

Детский сад расположен в центральной части города и состоит из двух корпусов. В детском саду функционирует 22 группы для детей в возрасте от 1 года до 8 лет. В 2021-2022 году в детский сад будет зачислено 534 воспитанника.

На территории прогулочных участков первого и второго корпусов установлены малые и большие архитектурные формы (беседки, горки, машинки, лавочки, игровые модули и т.п.). Также на территории корпуса 1 установлена метеоплощадка и реализуется проект «Метео площадка НЭД для поколения Z», а на территории корпуса 2 установлена «Космическая площадка» (приобретенная за счет грантовой поддержки ПАО «Лукойл» в 2020 году) и реализуется проект «Научно-исследовательский центр космонавтики». Большим преимуществом является то, что первый и второй корпус разделяет тротуарная тропа. Вблизи отсутствуют транспортные дороги, проезжие части, а также промышленные зоны города. Это позволяет беспрепятственно посещать воспитанникам территории обоих корпусов: ходить на познавательные экскурсии, участвовать в проектах, играть на площадках, устраивать совместные мероприятия.

Основная цель деятельности учреждения заключается в реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования; осуществление воспитания и обучения детей дошкольного возраста. И одной из перспектив развития учреждения является расширение возможностей взаимодействия двух корпусов, а также с социальными партнерами учреждения.

**Постановка проблемы**

Создание игрового центра «Автодром» на территории детского сада обусловлено актуальностью проблемы соблюдения правил дорожного движения детьми дошкольного возраста. Мы живем в такое время, когда на дорогах и во дворах даже нашего небольшого города присутствует огромное количество транспорта. По данным ОГИБДД ОМВД по г. Лангепасу в Югре ежегодно происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей дошкольного возраста. И зачастую именно дети становятся причиной дорожно-транспортных происшествий: они выбегают на проезжую часть, выезжают на самокате или велосипеде на дорогу, вырываются из рук родителей при переходе улицы и пытаются перебежать ее. Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются незнание и нарушение правил движения, неправильное поведение на улице и детская безнадзорность.

Безусловно, основная образовательная программа дошкольного образования предполагает изучение правил дорожного движения уже с раннего дошкольного возраста. Также вкорпусе 1 достаточно успешно реализуется программа «Зеленая дорога», в первом и втором корпусах образованы отряды ЮИД.Поэтому мы хотим создать такое образовательное пространство, которое позволит реализовать данную программу в форме познавательных мероприятий, соревнований, сюжетно-ролевых игр на базе игровой площадки «Автодром». Детям дошкольного возраста интересно играть, исследовать, экспериментировать, решать проблемные ситуации. Поэтому игровой центр «Автодром» станет отличной базой для организации таких мероприятий.

В детском саду будет оборудован игровой центр «Автодром» общей площадью 150 кв.м. с замкнутой круговой дорогой. Дорога будет иметь разметку для двустороннего движения и пешеходные переходы, также вдоль дороги будут расположены дорожные знаки и светофоры. А внутри периметра дороги будут расположены стационарные игровые комплексы «Пункт ДПС», «Автозаправочная станция», «Автостоянка».

**Цели и задачи проекта**

**Цель проекта:** создание образовательного пространства для изучения правил дорожного движения на специально оборудованной игровой площадке «Автодром».

**Задачи проекта:**

1. Разработать и внедрить программно-методическое обеспечение для организации занятий с детьми на игровой площадке «Автодром» с детьми дошкольного возраста (от 2 до 8 лет).
2. Проводить познавательные мероприятия с детьми дошкольного возраста, направленные на изучение и закрепление знаний по правилам дорожного движения и практические навыки безопасного поведения дошкольников на игровой площадке «Автодром».
3. Формировать культуру поведения на дорогах у детей дошкольного возраста через организацию мероприятий со всеми участниками дорожного движения (ребенок – взрослый – водитель – инспектор ГИБДД).
4. Обучать детей езде на детском игровом и спортивном оборудовании.
5. Привлекать родительскую общественность, социальных партнеров учреждения к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | **Срок проведения мероприятий** | **ФИО исполнителей** | **Источник финансирования мероприятий** |
| **Подготовительный этап** | | | |
| Разработка программно-методического обеспечения для реализации проекта «Автодром для самых маленьких» | январь – февраль 2022 года | Заместитель заведующего по ВМР Н.В.Трыдид | - |
| Приобретение игрового оборудования для «Автодрома» | март 2022 года | Заведующий Н.А.Сергиенко, главный бухгалтер О.А.Шеромова, специалист по закупкам Д.С.Мустяца | за счет грантовой поддержки и бюджета Учреждения |
| Установка оборудования | апрель-май 2022 года | Начальник хозяйственного отдела Л.В.Делеу | за счет грантовой поддержки и бюджета Учреждения |
| **Основной этап** | | | |
| Организация и проведение познавательных, игровых мероприятий с воспитанниками учреждения корпуса 1 и корпуса 2 | июнь-август 2022 года  (далее постоянно) | Педагоги всех возрастных групп Учреждения | - |
| Организация совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД | июнь-август 2022 года (далее постоянно) | Старший воспитатель Ю.В.Борисова | - |
| Организация совместных акций, мероприятий с учениками СОШ №3. Проведение совместных экскурсий в Автодроме на базе детского сада и в Автогородке на базе школы | июнь-август 2022 года (далее постоянно) | Старший воспитатель Ю.В.Борисова | - |
| Организация и проведение познавательно-игровых мероприятий и акций по изучению правил дорожного движения с воспитанниками всех детских садов города Лангепаса на базе игровой площадки «Автодром» | еженедельно июнь-август 2022 года (далее постоянно) | Заместитель заведующего по ВМР Н.В.Трыдид,  Старший воспитатель Ю.В.Борисова | - |
| **Заключительный этап** | | | |
| Обобщение и распространение опыта работы в СМИ, на уровне города, округа | сентябрь 2022 года | Заместитель заведующего по ВМР Н.В.Трыдид, педагоги учреждения | - |
| Презентация опыта педагогической и родительской общественности города | сентябрь 2022 года | Заместитель заведующего по ВМР Н.В.Трыдид, педагоги учреждения | - |

**Конкретные ожидаемые результаты**

1. В 2022 году на территории Учреждения корпуса 2 оборудована игровая площадка «Автодром» общей площадью 150 кв.м. На площадке оборудованы: игровой комплекс «Пункт ДПС», игровой комплекс «Автозаправочная станция», игровой комплекс «Автостоянка», по периметру вьется круговая дорога с разметкой, вдоль дороги оборудованы светофоры игровые, комплекты дорожных знаков, приобретены веломобили и электромобили детские.
2. Игровая площадка «Автодром» является базовой площадкой для организации и проведения мероприятий с воспитанниками всех детских садов города Лангепаса по изучению правил дорожного движения.
3. Разработана и реализуется дополнительная образовательная программа «Автоазбука для малышей от 2 до 8 лет».
4. В реализации программы участвует более 500 воспитанников Учреждения, более 300 воспитанников других дошкольных образовательных учреждений города, более 100 маленьких жителей микрорайона.
5. Организованы совместные мероприятия с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД по г. Лангепасу, с привлечением родителей-водителей.
6. В рамках социального партнерства и с целью успешной адаптации к школьному образованию организованы совместные мероприятия с учениками начальной школы №3, в которой оборудован «Автогородок».

**Смета расходов**

**к проекту «Автодром для самых маленьких»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ, услуг, товаров** | **Кол-во (ед.)** | **Стоимость (руб.)** | **Сумма**  **(руб.)** | **Источник финансирования (статья КОСГУ)** |
| Игровой комплекс «Пункт ДПС» | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | За счет Грантовой поддержки  (ст. 310) |
| Игровой комплекс «Автозаправочная станция «Лукойл» | 1 | 63 000,00 | 75 000,00 |
| Игровой комплекс «Автостоянка» | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Дорожное напольное покрытие (плитка) с дорожной разметкой | 120 кв.м. | 2 100, 00 | 252 000,00 |
| **Всего** | **-** | **-** | **500 000,00** |
| Светофоры игровые | 4 | 4 000, 00 | 16 000,00 | Бюджет Учреждения  (ст.310) |
| Комплекты дорожных знаков | 2 | 7 000, 00 | 14 000,00 |
| Веломобили | 3 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Электромобили детские | 3 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| **Всего** | **-** | **-** | **150 000,00** |
| **ИТОГО** |  |  | **650 000,00** | |

Комментарии к смете: приобретенное оборудование для игровой площадки «Автодром» позволит создать образовательное пространство, способствующее формированию у детей дошкольного возраста культуры поведения на дорогах и во дворах. Установленное оборудование позволит улучшить материально-техническую базу учреждения, а в эксплуатации будет использоваться долгосрочно.

Приложение к проекту

«АВТОДРОМ для самых маленьких»

Примеры игровых центров

Пример 1.



Пример 2.

